## Hoja1
Product backlog del proyecto
ID | Prioridad | Elemento | Estimacion inicial | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
A1 | 2 | Quiero saber las cuentas que hay en el sistema | 2 | A1
A2 | 1 | Quiero saber los clientes en el sistema | 2 | A2
A3 | 3 | Quiero que me diga la cuenta que esta asociado a cada cliente | 1 | A3
A4 | 5 | Quiero retirar e ingresar dinero | 2 |  | A4
A5 | 4 | Quiero listar los clientes y las cuentas | 1 |  | A5
A6 | 6 | Quiero consultar el saldo | 2 |  | A6
A7 | 7 | Quiero hacer una revision mensual | 2 |  | A7
A8 | 8 | Quiero cambiar la comision | 2 |  | A8
|  | Total | 14

## Hoja2
Nueva estimacion al final del dia
Elemento del backlog | Tarea del Sprint | Voluntario | Estimacion inicial | D1 | D2 | D3 | Dn
A1 | Crear la clase cuenta | Samuel | 1 | 1
A2 | Crear la clase cliente | David | 1 | 1
A3 | Asociar una cuenta con un cliente | Samuel | 2 | 1 | 1
A4 | Metodo de Retirar Dinero | David | 1 | 1
A4 | Metodo de Sacar Dinero | Samuel | 1 | 1
A5 | Metodo de listar Clientes | David | 1 | 1
A5 | Metodo de listar Cuentas | David | 1 |  | 1
A6 | Metodo de Consultar Saldo | Samuel | 2 | 1 | 1
A7 | Metodo de Revision Mensual | Samuel | 2 | 1 | 1
A8 | Metodo para cambiar la comision | Samuel | 2 | 1 | 1
| Total |  | 14