## Hoja1
Product backlog del proyecto

ID	Prioridad	Elemento	Estimación inicial	Sprint1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4
A1	1	Quiero que el usuario pueda manejar su cuenta	7	A1	A1
A2	2	Quiero que el usuario pueda ver cada usuario y cuenta, hacer la revisión mensual y cambiar la comisión	2		A2
		Total	9

## Hoja2
				Nueva estimación final del día
Elemento del backlog	Tarea del Strint	Voluntario	Estimación inicial	D1	D2	D3	D4
A1	Crear clase Cuenta	Samuel	2	1	1
	Crear clase Cliente	David	2	1	1
	Crear método para crear cliente	David	1		1
	Crear método para crear cuenta	Samuel	1		1
	Crear método para retirar dinero	David	1			1
	Crear método para ingresar dinero	Samuel	1			1
	Crear método para mostrar datos de la cuenta	Samuel	1			1
		Total	9

				Nueva estimación final del día
Elemento del backlog	Tarea del Strint	Voluntario	Estimación inicial	D1	D2	D3	D4
A2	Crear método de mostrar cuentas	Samuel	1	1
	Crear método de mostrar clientes	David	1	1
	Crear método para ver la comisión mensual	Samuel	1		1
	Crear método para cambiar comisión	David	1		1
		Total	4